Утверждаю.

Начальник управления образования

Невьянского городского округа

________________Головнёва Н.В.

05 октября 2020 года

Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества

в МБОУ СОШ с. Аятское

| ЭТАПЫ | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества | ● обеспечение нормативно-правового оформления наставнической программы; ● информирование коллектива и обучающихся о подготовке программы, сбор предварительных запросов обучающихся и педагогов; ● формирование команды и выбор кураторов, отвечающих за реализацию программы; ● определение задач, форм наставничества, ожидаемых результатов; ● определение необходимых ресурсов, внутренних и внешних; ● определение заинтересованных в наставничестве аудиторий в зависимости от выбранной формы наставничества; ● информирование аудитории через целевые медиа о возможностях программы наставничества, планируемых результатах и вариантах участия; | до 15.10.2020 | заместитель директора по УВР Севрюгина Е.В. |
| 2. Формирование базы наставляемых | ● информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях программы; ● организация сбора данных о наставляемых по доступным каналам (родители, классные руководители, педагоги-психологи, профориентационные тесты), в том числе сбор запросов наставляемых к программе; ● включение собранных данных в систему мониторинга влияния программы на наставляемых; | до 30.10.2020 | педагог-организатор Король М.В. |
| 3. Формирование базы наставников | ● информирование коллектива, обучающихся и их родителей о запуске; ● сбор данных о потенциальных наставниках из числа педагогов и обучающихся; ● взаимодействие с целевыми аудиториями на профильных мероприятиях с целью найти потенциальных наставников; ● мотивация наставников | до 30.10.2020 | заместитель директора по УВР Севрюгина Е.В. |
| 4 . Отбор и обучение наставников | ● разработка критериев отбора наставников под эти запросы; ● организация отбора и обучение наставников; ● привлечение психологов, сотрудников педагогических вузов, менторов к отбору и обучению наставников; ● поиск ресурсов для организации обучения (через НКО, предприятия, гранты, конкурсы) | до 15.11.2020 | заместитель директора по УВР Севрюгина Е.В. |
| 5.Формирование наставнических пар / групп | ● разработка инструментов и организация встречи для формирования пар / групп; ● обеспечение психологического сопровождения наставляемых, не сформировавших пару / группу, продолжить поиск наставника; ● привлечение психологов, волонтеров, сотрудников педагогических вузов к формированию пар / групп | до 25.11.2020 | заместитель директора по УВР Севрюгина Е.В. |
| 6. Организация работы наставнических пар / групп | ● выбор форматов взаимодействия для каждой пары / группы; ● проанализировать сильные и слабые стороны участников для постановки цели и задач на конкретные периоды времени; ● при необходимости предоставление наставникам методических рекомендаций/ материалов по взаимодействию с наставляемым(и); ● организация сбора обратной связи от наставников, наставляемых и кураторов для мониторинга эффективности реализации программы; ● сбор данных от наставляемых для мониторинга влияния программы на их показатели; ● разработка системы поощрений наставников; ● трансляция промежуточных результатов программы партнерам программы / медиа для актуализации и потенциального вовлечения в будущий цикл программы; | с 01.12.2020 | педагог-организатор Король М.В. |
| 7. Завершение наставничества | ● организация сбора обратной связи наставляемых, провести рефлексию, подвести итоги мониторинга влияния программы на наставляемых; ● организация сбора обратной связи от наставников, наставляемых и кураторов для мониторинга эффективности реализации программы; ● реализация системы поощрений наставников; ● организация праздничного события для представления результатов наставничества, чествования лучших наставников и популяризации лучших кейсов; ● формирование долгосрочной базы наставников, в том числе включая завершивших программу наставляемых, желающих попробовать себя в новой роли ● привлечение сотрудников педагогических институтов, психологов к оценке результатов наставничества; ● приглашение представителей бизнес-сообщества, образовательных организаций, НКО местного самоуправления, выпускников на итоговое мероприятие; ● популяризация лучших практик и примеров наставничества через медиа, участников, партнеров. | май 2021 | заместитель директора по УВР Севрюгина Е.В. |

| Руководитель ОУ ________ | Ю.В. Клементьева |  |
| --- | --- | --- |